## Sheet1
附件：施工计划
PM13造纸车间11-36轴屋面维修工程施工计划
序号 | 分项工程 | 施工内容 | 施工天数 | 备注 | 天数/天（根据施工计划可自行编制天数）
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ·· | ·· | ·· | ·· | ··
1 | PM13造纸车间11-36轴屋面维修工程
2 | 备料 | 备料完成
3 | 围护及防护 | 施工区域围护
4 |  | 行车上脚手架搭设
5 |  | 2楼设备防护
6 | 拆除 | 屋面11-36轴防水拆除
7 |  | 屋面11-36轴保温板拆除
8 |  | 屋面板、天沟拆除
9 |  | 屋面檩条等次构件（含气楼）拆除
10 | 安装 | 屋面系杆安装
11 |  | 11-19轴钢梁除锈、油漆
12 |  | 屋面次构件（含气楼）安装
13 |  | 天沟、屋面板安装
14 |  | 屋面保温板安装
15 |  | 屋面防水安装
16 | 防护拆除及清理
17 | 施工现场清理
注： 其中停机期间施工（含设备防护架搭设，屋面板、天沟、气楼及次构件的拆除及安装完成，设备防护架的拆除）共计 天；